## 2021-2025
Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда ГУП "Вилейское ЖКХ" на 2021-2025гг.
№п/п | Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, м2 | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ
2021г.
1 | г. Вилейка, ул. Стахановская, д.141а | 1976 | 3 | кирпич | 685.05 | не проводился | 2021г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов , устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты.
2 | Вилейский р-н, аг. Шиловичи,ул. Чайковского, д.22 | 1970 | 3 | кирпич | 719.91 | не проводился | 2021г. | Ремонт скатной кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты.
3 | г. Вилейка, ул. Гагарина,д. 19 | 1978 | 5 | панели | 2035.4 | не проводился | 2021г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт цоколя, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты, герметизация швов.
4 | Вилейский р-н, аг. Людвиново, ул. Белорусская, д.18 | 1984 | 2 | панели | 558 | не проводился | 2021г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт цоколя, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты, герметизация швов.
5 | г. Вилейка, ул. Чапаева, д. 64 | 1978 | 5 | панели | 5503.84 | не проводился | 2021г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт цоколя, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты, герметизация швов.
6 | г. Вилейка, ул. Волынца, д.52 | 1979 | 4 | кирпич | 866.5 | не проводился | 2021г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя,, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт экранов ограждения лоджий, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты.
6 | ИТОГО |  |  |  | 10368.7
2022г.
1 | г. Вилейка, ул. Волынца, д.52 (переходящий с 2021г.) | 1979 | 4 | кирпич | 866.5 | не проводился | 2021г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя,, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт экранов ограждения лоджий, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты.
2 | Вилейский р-н, аг. Людвиново, ул. Белорусская, д.18 (перенесенные виды работ с 2021г.) | 1984 | 2 | панели | 558 | не проводился | 2021г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт цоколя, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты, герметизация швов.
3 | г. Вилейка, ул. Чапаева, д. 64 (перенесенные виды работ с 2021г.) | 1978 | 5 | панели | 5503.84 | не проводился | 2021г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт цоколя, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты, герметизация швов.
4 | г. Вилейка, ул. Чапаева, д.2 (общежитие) | 1984г. | 9 | панели | 6214.21 | не проводился | 2022г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт цоколя, ремонт входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты, герметизация швов, устройство системы АПС.
5 | г. Вилейка, ул. Толстого, д.47(общежитие) | 1980г. | 5 | панели | 3169 | не проводился | 2022г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт цоколя, ремонт входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты, герметизация швов, устройство системы АПС.
6 | г. Вилейка, ул. Партизанская, 64 | 1982 | 5 | кирпич | 2887.1 | не проводился | 2022г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, ремонт входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты.
3 | ИТОГО |  |  |  | 13136.81
2023г.
1 | г. Вилейка, ул. Чапаева, д.2 (общежитие) (переходящий с 2022г.) | 1984г. | 9 | панели | 6214.21 | не проводился | 2023г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт цоколя, ремонт входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты, герметизация швов, устройство системы АПС.
2 | г. Вилейка, ул.Советская 93 | 1983г. | 5 | панели | 4126.99 | не проводился | 2023г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт цоколя, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты, герметизация швов.
3 | г.Вилейке, ул. 17 Сентября,28 | 1976 | 5 | кирпич | 7334,99 без ввода площади | не проводился | 2023г. | Ремонт цоколя, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки.
4 | Вилейка, ул. Чайковского, 67А | 1989г. | 4 | кирпич | 1374.64 | не проводился | 2023г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт и замена экранов ограждения лоджий , устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты.
5 | г. Вилейка, ул. Стахановская д.262 | 1971 | 2 | кирпич | 350,4 без ввода площади | не проводился | 2023г. | Замена внутридомовой системы электроснабжения при повышении нагрузки для устройства отопления от индивидуального отопительного оборудования
| ИТОГО |  |  |  | 11715.84
2024г.
1 | г. Вилейка, ул.Советская 91 | 1987г. | 5 | панели | 4100.8 | не проводился | 2024г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт цоколя, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт экранов ограждения лоджий, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты, герметизация швов.
| г. Вилейка, ул. Толстого, д.47(общежитие) (переходящий с 2022г.) | 1980г. | 5 | панели | 3169 | не проводился | 2022г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт цоколя, ремонт входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты, герметизация швов
3 | Вилейский р-н, аг. Илья, ул. Советская ,97 | 1975г. | 2 | панели | 434.8 | не проводился | 2024г. | Ремонт скатной кровли, ремонт ВШ, ремонт цоколя, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты, герметизация швов.
4 | г.Вилейке, ул. 17 Сентября,28 (переходящий с 2023г.) | 1976 | 5 | кирпич | 7334,99 без ввода площади | не проводился | 2023г. | Ремонт цоколя, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки.
5 | г. Вилейка, ул. Стахановская д.262 (переходящий с 2023г.) | 1971 | 2 | кирпич | 350,4 без ввода площади | не проводился | 2024г. | Замена внутридомовой системы электроснабжения при повышении нагрузки для устройства отопления от индивидуального отопительного оборудования
5 | г. Вилейка, ул. Советская, д.12 | 1962 | 2 | кирпич | 299.7 | не проводился | 2024г. | Ремонт скатной кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен,, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты.
| Вилейский р-н, аг. Любань, ул. Космонавтов,д.9 | 1966 | 2 | кирпич | 584.5 | не проводился | 2025г. | Ремонт скатной кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты.
| ИТОГО |  |  |  | 8588.8
2025г.
1 | г. Вилейка, ул. Желтко, д.27 | 1984 | 2 | кирпич | 708.63 | не проводился | 2025г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты.
2 | Вилейский р-н, аг. Любань, ул. Октябрьская,д.13 | 1969 | 2 | кирпич | 720.1 | не проводился | 2025г. | Ремонт скатной кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты.
3 | Вилейский р-н, аг. Любань, ул. Космонавтов,д.1 | 1986 | 3 | кирпич | 1021 | не проводился | 2025г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты.
4 | Вилейский р-н, аг. Любань, ул. Космонавтов,д.11 | 1966 | 2 | кирпич | 581.6 | не проводился | 2025г. | Ремонт скатной кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты.
5 | г. Вилейка, ул. Шубина, д.3а | 1983 | 5 | кирпич | 2248.6 | не проводился | 2025г | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов , устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты.
6 | г. Вилейка, ул. Гагарина, д.12/1 | 1991 | 9 | кирпич | 4818.48 | не проводился | 2025г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты.
| ИТОГО |  |  |  | 10098.41